Утверждено

директор школы

-----------------------------

Кушнир И.В.

«01» июля 2011 года

План – график

введения федерального государственного образовательного стандарта  общего образования

в МОУ СОШ №44 города Ярославля на 2011 – 2012 годы

|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС | Разработка и утверждение плана - графика введения федерального образовательного стандарта общего образования | До 01.07.2011 | Кушнир И.В., Бабунина С.Ю., Сумерина О.Н. |
|  | Разработка и утверждение программы действий по реализации и введению ФГОС | До 30.09.2011 | Администрация школы |
|  | В режиме мониторинга проводить анализ реализации ООП школы и программы развития школы. | В течение года | Администрация школы |
|  | Апробирование системы оценивания результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | В течение года | Кушнир И.В., Бабунина С.Ю., Танько М.А. |
|  | Разработка школьного положения о системе оценивания обучающихся начальной школы | Сентябрь 2012 | Администрация школы, МО начальных классов |
|  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы педагогических работников, осуществляющих реализацию ФГОС | Август-сентябрь 2011 | Кушнир И.В. |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к условиям реализации основной образовательной программы | Август – декабрь 2011 | Кушнир И.В. |
|  | Заключение договоров общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования по сетевому взаимодействию | Август-сентябрь 2011 | Кушнир И.В. |
|  | Внесение изменений в локальные акты учреждений по организации внеурочной деятельности обучающихся | Август-сентябрь 2011 | Кушнир И.В. |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы. Внесение изменений в основную образовательную программу по мере необходимости. | Август 2011 Сентябрь 2011 – декабрь 2012 | Администрация школы |
| Финансово-экономическое обеспечение | Формирование предложений в проект бюджета на 2012 год в соответствии с основной образовательной программой | Август-октябрь 2011 | Кушнир И.В. |
|  | Приобретение методических, информационных материалов | В течение учебного года | Бабунина С.Ю., Дьячкова О.И. |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС | Проведение семинаров, совещаний с педагогами, общественностью, родителями. | В течение учебного года | Администрация школы |
|  | Работа школьного координационного совета по обеспечению введения и реализации ФГОС | В течение учебного года | Кушнир И.В. |
|  | Подача заявок в ГЦРО на курсы повышения профессиональной компетентности педагогов, ориентированных на реализацию деятельностного подхода к образованию, а также современных форм и методов их освоения. | До 15 сентября 2011, 2012г. | Бабунина С.Ю. |
|  | Сопровождение педагогов методической службой школы | В течение учебного года | Бабунина С.Ю., руководители МО |
| Кадровое обеспечение | Определение готовности педагогов к введению ФГОС в соответствии с методикой и направление заявки на повышение квалификации педагогов школы в соответствии с потребностью результатами диагностики | Апрель - май 2011-2012 | Бабунина С.Ю. |
|  | Предложения кандидатур для обучения в качестве тьюторов | Ноябрь 2011 | Бабунина С.Ю. |
|  | Формирование школьной команды для участия в серии информационных семинаров по вопросам ФГОС основного общего образования | В течение года | Кушнир И.В. |
| Информационное сопровождение введения ФГОС | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение 2011-2012 годов | Администрация школы |
|  | Обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы школы | В течение года | Кушнир И.В. |
|  | Размещение информационных материалов на сайте учреждения | В течение 2011-2012 годов | Бабунина С.Ю., Сумерина О.Н. |
| Материально-техническое обеспечение ФГОС | Оснащение материально – технической базы учреждения в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС и в соответствии с СанПиН | В течение 2011 – 2012 годов | Кушнир И.В., Швецова Н.В. |